## VIP项目进度跟进计划
序号 | 任务描述 | 项目阶段 | 开发是否完成 | 备注
1 | 首页点击事件没有开发 | K | Y
2 | 用户信息-投资明细未开发 | K+S | N | 设计(表头确认+筛选条件)未完成
3 | 业绩汇总未设计 | S | N | 设计（按日期查询+表头理财部提供+自定义分组）未完成
4 | 投资偏好分析界面未呈现 | K | Y |  | 注：K为开发，S为设计,Y为完成，N为未完成，黄色标注为未开发且需要开发人员开发的需求。
5 | 选中菜单聚焦 | K | Y
6 | 默认值过滤条件补充 | K | Y | 功能已实现，具体美化需要UI来协助
7 | 短信管理-节假日自动祝福，短信库管理原型删除 | S | N | 已经删除原型，不需要开发
8 | 客户奖励去掉“投资券累计”等统计值 | S | N | 已删除
9 | 汇款记录按照新的表结构定义数据格式 | K | Y
10 | 明细表按新模板修改，删除不必要字段 | S | N | 原型也需要一致（基于最新的3张导入模板）
11 | 投资明细增加客户区域和客户渠道，从分账C表获取 | K+S | Y
12 | 复肥经销商及零售商：根据市场推广部提供的用户信息导入数据；（分账所有角色） | K+S | N | 最新提出需求，保甲制角色也要能够体现出来
13 | 增加地域分组筛选。（单独一行，下拉选择） | K+S | Y | 其他页面没有实现该功能
14 | VIP客户数据分析及查询。设计（和3一起） | K+S | N | 需要等设计出来才能开发
15 | VIP客户排名（分列排序）当月投资额、年化投资额排名；当年累计投资额、年化投资额排名 | K+S | Y | 开发已完成
16 | 导入数据时，系统没有该人记录，则记录日期为新增VIP | K+S | Y | 原有代码逻辑不正确，按照新的业务逻辑来改写
17 | VIP客户信息完善（备注添加） | K+S | N | 需求确认
18 | 客户奖励-预约时间 | K | N | 需求确认
19 | 生日提醒 ，默认时间 | K | Y | 默认传当天时间
20 | 增加保甲制人员 | K | N | 找王兵确认表结构
21 | 自定义过滤只实现了客户信息，投资偏好信息需要同步修改 | K | Y | 不懂得找王兵
22 | 奖励功能（1.下拉框动态，2.奖励实现） | K | N
23 | 客户信息删除按钮需要确定 | K | Y | 删除属于高危按钮，没有缓冲，用户很可能错删数据